## Planning v2
Project Team
|  | Last Name, First Name | Initials | Competency/Team
|  | Smith, John | JSMI | Business Analyst
|  | More Info |  |  |  |  | Tolérance Variance Finish | 25% | Today = | 2015-02-11 16:31
|  | http://project-server.netai.net/?p=794 |  |  |  |  | Project Start | 2014-11-14 | 4
Planning
| Deliverables | [13 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47
M | ID | Name | pred | Work Estimate (hours) | % Work Complete | Estimate Start | Estimate Finish | Start | Finish | Variance Finish | Description | Responsable | Approver | Duration (days) | time axis 2014-11-10 to 2015-09-28
| 1 | Core Development |  | 376 | 80% | 2014-12-19 | 2015-01-13 | 2014-12-19 | 2014-12-29 | -13 |  | Игорь | Вова | 7 | entr | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
Y | 1.1 | Доработка под 5 версию |  | 12 | 100% | 2014-12-19 | 2014-12-20 | 2014-12-19 | 2014-12-20 |  |  |  |  | 1 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
Y | 1.2 | ИИ мобов | 1.1 | 48 | 100% | 2014-12-21 | 2014-12-28 | 2014-12-21 | 2014-12-29 | 0 |  |  |  | 6 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
Y | 1.2 | Механика ГГ и мобов | 1.1 | 48 | 80% | 2014-12-29 | 2015-01-09 | 2014-12-29 | 0/0/2014 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | ftr | fntr | fntr | fntr | fntr | fntr | fntr | fntr | fntr | fntr | fntr | fntr | fntr | fntr | fntr | fntr | fntr | fntr | fntr | fntr | fntr | fntr | fntr | fntr | fntr | fntr | fntr | fntr | fntr | fntr | fntr | fntr | fntr | fntr | fntr | fntr | fntr | fntr | fntr | fntr
Y | 1.3 | Оружие (пп, ак, узи, рпг, плазма, миниган, дробарь, огнемет) | 1.2 | 40 | 50% | 2015-01-09 | 2015-01-13 | 0/0/2014 | 0/0/2015 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
Y | 1.3 | Бонусы | 1.2 | 60 | 5% | 2015-01-05 | 2015-01-12 | 0/0/2015 | 0/0/2015 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
Y | 1.3 | Игровая механика | 1.2 | 48 | 5% | 2015-01-13 | 2015-01-18 | 0/0/2015 | 0/0/2015 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
Y | 1.3 | Перки | 1.2 | 60 | 5% | 2015-01-19 | 2015-01-26 | 0/0/2015 | 0/0/2015 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
Y | 1.3 | Уровни 2-10 | 1.2 | 60 | 5% | 2015-01-27 | 2015-02-04 | 0/0/2015 | 0/0/2015 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
| 2 | UI Development |  | 30 | 100% | 2013-06-01 | 2013-08-30 | 2013-05-13 | 2013-08-30 |  |  | Вова |  | 80 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
| 2.1 | Task 4 | 1 | 10 | 100% | 2013-06-01 | 2013-08-30 | 2013-08-01 | 2013-08-30 |  |  |  |  | 22 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
| 2.2 | Task 5 | 2.1 | 20 | 100% | 2013-06-11 | 2013-06-30 | 2013-05-13 | 2013-05-30 | -23 |  |  |  | 14 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
[14 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
[14 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
[14 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
[14 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
| 3 | Design |  | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Артем |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
|  | Дизайн главного меню |  | 1 | [9 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
|  | Дизайн меню опций | [11 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
[14 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
[14 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
[14 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
[14 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
|  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
[14 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
[14 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
[14 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
[14 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
[14 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
[14 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
|  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
[14 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
[14 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
[14 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
[14 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
[14 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
[14 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr

## Planning v1
Project Team
| Last Name, First Name | Initials | Competency/Team
| Smith, John | JSMI | Business Analyst
More info :
|  |  | http://project-server.netai.net/?p=794 |  |  | Project Start | 2013-06-01
 | time axis 2013-06-08 to 2014-04-26
Deliverables | [13 empty] | 2013-06-08: Planning
ID | Name | pred | Work (md) | % Work Complete | Baseline Start | Baseline Finish | Start | Finish | Variance Finish | Description | Producer | Approver | Duration (days) | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47
1 | Summary Task |  | 5 | 100% | 2013-04-01 | 2013-04-30 | 2013-05-16 | 2013-05-31 | 23 |  |  |  | 12
1.1 | Task 1 |  | 1 | 100% | 2013-06-01 | 2013-06-10 | 2013-06-05 | 2013-06-12 | 2 |  |  |  | 6 | Planning W1: done
1.2 | Task 2 | 1.1 | 2 | 100% | 2013-06-15 | 2013-06-30 | 2013-06-13 | 2013-06-30 |  |  |  |  | 12 | Planning W2: done; Planning W3: done; Planning W4: done
1.3 | Task 3 | 1.2 | 2 | 10% | 2013-07-01 | 2013-07-20 | 2013-07-01 | 2013-07-20 |  |  |  |  | 15 | Planning W5: running; Planning W6: running; Planning W7: running
2 | Summary Task |  | 30 |  | 2013-06-01 | 2013-09-30 | 2013-06-01 | 2013-09-30 |  |  |  |  | 86 | Planning W1: tobestarted; Planning W2: tobestarted; Planning W3: tobestarted; Planning W4: tobestarted; Planning W5: tobestarted; Planning W6: tobestarted; Planning W7: tobestarted; Planning W8: tobestarted; Planning W9: tobestarted; Planning W10: tobestarted; Planning W11: tobestarted; Planning W12: tobestarted; Planning W13: tobestarted; Planning W14: tobestarted; Planning W15: tobestarted; Planning W16: tobestarted; Planning W17: tobestarted
2.1 | Task 4 | 1 | 10 | 0% | 2013-06-01 | 2013-08-30 | 2013-08-01 | 2013-08-30 |  |  |  |  | 22 | Planning W9: tobestarted; Planning W10: tobestarted; Planning W11: tobestarted; Planning W12: tobestarted
2.2 | Task 5 | 2.1 | 20 | 0% | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
Variance Finish = IF(AND(AND(NOT(ISBLANK([Baseline Finish])),NOT(ISBLANK([Finish]))),[Baseline Finish]<>[Finish]),NETWORKDAYS([Baseline Finish],[Finish])-1,"")
Duration (days) = NETWORKDAYS([Start],[Finish])